Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини ривожлантириш

бўйича 2017 йил мобайнида амалга оширилган ишларнинг натижалари тўғрисида маълумот

Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасидаги компаниялар, жамиятлар ва корхоналар томонидан ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантиришга оид Ҳукумат қарорлари билан белгиланган дастурлар ва тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш бўйича тегишли ишлар олиб борилди ва қуйидаги кўрсаткичларга эришилди.

Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасида:

Ҳисобот даврида ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасидаги корхоналар томонидан 7 902,9 млрд. сўмлик хизматлар, жумладан аҳолига 5 532,0 млрд. сўмлик алоқа хизматлари кўрсатилди ва 2016 йилга нисбатан ўсиш суръати мос равишда
17,3% ва 19,1% ни ташкил этди.

Экспорт ҳажми 134,9 млн. АҚШ долларини ташкил этиб, белгиланган режа 101,6 % га бажарилди.

Дебитор қарздорлик Вазирлик тизимидаги корхоналарда 210,5 млрд.сўмни 
(2017 йил бошига нисбатан 19,0 млрд. сўмга камайди шу жумладан алоқа хизматлари учун қарз 12,0 млрд. сўмни ташкил этди (2017 йил бошига нисбатан 1500 млн.сўмга камайди).

Кредитор қарздорлик 297,1 млрд.сўмни ташкил этди (2017 йил бошига нисбатан 
120 млрд. сўмга кўпайди).

Муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йирик ва стратегик муҳим инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, донор мамлакатлар ташкилотлари ва халқаро молия институтлари билан ҳамкорлик масалалари бўйича Идоралараро кенгашнинг 2017 йил                        28 июлдаги йиғилишининг 238-сон баёнига мувофиқ, 2017 йилги Инвестиция дастурининг манзилли қисмига тегишли ўзгартиришлар киритилиб, 6 та инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ҳисобига 234,33 млн. долл. ўзлаштирилиши белгиланди.

Ҳисобот даврида жами 308,45 млн. АҚШ долл. ўзлаштирилди (ҳисобот режасига нисбатан 132 %).

Жумладан:

-	тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар –238,55 млн. АҚШ долл.;

- Ҳукумат кафолати остидаги хорижий кредитлар -51,59 млн. АҚШ долл.;

- корхоналарнинг ўз маблағлари - 18,31 млн. АҚШ долл..

Ўзбекистон Республикаси телекоммуникация тармоқларини ривожлантириш

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-1989 ва ПҚ-2313-сон қарорларининг 
2017 йил ижроси ҳолати)

Ҳисобот даврида 9,32 млн. АҚШ доллари миқдорида инвестиция ўзлаштирилиб, республика миқёсида 300 км.дан ортиқ оптик толали алоқа линиялари қурилди, 288та мобил алоқа база станциялари ўрнатилди, жумладан республиканинг чекка худудларида аҳоли масканлари, автомагистрал ва темир йўллари бўйлаб 53та база станциялари ўрнатилди.

1. “Кенг полосали оптик тармоқларни ривожлантириш” лойиҳаси доирасида 
2014-2020 йилларда тармоқ сиғимини 860 минг портга кенгайтириш белгиланган.

2014-2016 йиллар даврида амалга оширилган лойиҳалар доирасида кенг полосали тармоқлар сиғими 258 минг портга, 2017 йилда 206,4 минг портга, жами 537 минг портга кенгайтирилиб, умумий сиғим 1,04 млн. портдан ортди.

2. “Оптик алоқа линияларини қуриш” лойиҳаси доирасида 2013-2020 йилларда 15 000 км оптик толали алоқа линиялари қурилиши белгиланган.

2013-2016 йилларда жами 8,3 минг км, 2017 йил бугунги кунга қадар 2 350 км оптик толали алоқа линиялари қурилди.

3. “Ҳудудларда мобил алоқа тармоғини ривожлантириш “ЎзМобайл” (CDMA-450) мобил алоқа тармоғини ривожлантириш лойиҳаси доирасида база станцияларини келтириш бўйича тендер савдолари ўтказилиб, ғолиб компаниялар аниқланди, божхона тўловларидан озод этиладиган қурилмалар рўйхатини тасдиқлаш бўйича Ҳукумат қарори 2017 йил 23 январдаги 29-сон қарори билан тасдиқланди. Ҳозирги кунда келтирилган телекоммуникация қурилмалари божхонадан олиб чиқилиб барча вилоятларга етказилмоқда ва 367 та база станциялари монтаж қилиниб тест-синов сифатида ишга туширилмоқда.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мобил алоқа миллий оператори фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2126-сон қарорига асосан “Ўзбектелеком” АК “Ўзмобайл” филиали миллий мобил алоқа оператори тармоғини қуриш” лойиҳаси доирасида:

Лойиҳанинг 2-3-босқичи доирасида тегишли телекоммуникация қурилмаларини келтириш бўйича тендер савдолари ўтказилиб, ғолиб топилган компаниялар («Huawei Technologies Co., Ltd» ва «ZTE Corporаtion», Хитой) билан жами 204,8 млн. АҚШ доллари миқдорида шартномалар имзоланди. Лойиҳанинг Техник иқтисодий асоси (ТЭО) Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 24 февралдаги 51-сон қарори билан тасдиқланди.

Ҳозирги кунга келиб:

- шартномаларга асосан барча телекоммуникация қурилмалари келтирилган (100%) ва база станцияларни монтаж ишлари амалга оширилмоқда;

- Республиканинг барча вилоятларида коммутация марказлари ишга туширилди ва Ташкент шаҳридаги коммутатор модернизация қилинди;

- объектларни алоқа канали билан таъминлаш учун жами 486,2 км оптик толали алоқа линиялари қурилди;

- Республика миқёсида 2017 йилда 767 та объектда 2078 та база станциялари монтаж қилиниб ишга туширилди. Қолган объектларда қурилиш-монтаж ишлари давом эттирилмоқда.

3G ва 4G LTE технологиялари асосида мобил алоқа тармоқларини кенгайтириш” лойиҳаси доирасида 2013-2020 йилларда республика миқёсида жами 5 930 та база станцияларини ишга тушириш белгиланган бўлиб, 3G ва 4G LTE технологияларини қўллаган “Unitel”, “Coscom”, “UMS” мобил алоқа операторлари томонидан 3G ва 4G LTE технологиялари асосида жорий йилнинг ўзида 1 549 та база станциялар ўрнатилиб, умумий сони 18 032 тага етказилди. Республика бўйича барча мобил операторлар томонидан ўрнатилган база станциялар сони 19 740 тани ҳамда мобил алоқа хизматларидан фойдаланувчи абонентлар сони 22,8 млн. тани ташкил этди.

4-5. “Кенг полосали уланиш тармоқларини кенгайтириш” ҳамда “Коммутация қурилмаларини NGN технологияси асосида кенгайтириш” лойиҳалари доирасида 
2015-2020 йилларда мос равишда:

кенг полосали тармоқ сиғимини 1 млн. портга кенгайтириш;

550 минг рақамли коммутация қурилмаларини ишга тушириш белгиланган.

Бугунги кунда мазкур 2 та лойиҳанинг биргаликда амалга оширилишини кўзда тутувчи Техник топшириқ ишлаб чиқилди. Бунда кенг полосали тармоқ сиғимини 1,5 млн. портга кенгайтириш ва 550 минг рақамли коммутация қурилмаларини ишга тушириш белгиланган.

6. “Коммутация марказларини модернизация қилиш (IMS)” лойиҳаси бўйича тармоқлараро боғланиш ҳамда абонент уланишга мўлжалланган 17 152 Е1 портга тенг қурилмаларни ўрнатиш учун дастлабки техник иқтисодий асос ишлаб чиқилди ва Вазирлар Маҳкамаси билан келишилди (18.01.2017 й. 08/1-123-сон).

Лойиҳа доирасида ғолиб компания аниқланган. Бугунги кунда Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги хулосасига мувофиқ, лойиҳа бўйича янги техник топшириқ ишлаб чиққан ҳолда ишларни қайтадан амалга оширишни келишиш бщйича Вазирлар Маҳкамасига 20.11.2017 й. 09-8/7878-сон хат йўлланди.

7. “Ўзбекистон Республикаси магистрал тармоқлар ўтказувчанлигини кенгайтириш” лойиҳаси доирасида магистрал тармоқлар ўтказувчанлигини халқаро йўналишда 10 маротаба (100 Гбит/с гача), вилоятлар марказларигача 4 маротаба (40 Гбит/с гача) ва туманлар марказларигача 10 маротаба (10 Гбит/с гача) кенгайтириш белгиланган.

Лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 2 декабрдаги ПҚ-2267-сон қарорига асосан Хитой тараққиёт банки (CDB) кредит маблағлари ҳисобидан амалга оширилиб, бугунги кунда барча телекоммуникация ускуналари ўрнатилиб, ишга туширилди.

Шунингдек, “Магистрал ва мультисервис маълумот узатиш тармоқларини кенгайтириш” лойиҳасининг дастлабки техник иқтисодий асос ишлаб чиқилиб, Вазирлар Маҳкамаси билан келишилди (06.01.2017 й. 08/1-123-сон). Лойиҳа доирасида ғолиб компания аниқланган. Бугунги кунда Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги хулосасига мувофиқ, лойиҳа бўйича янги техник топшириқ ишлаб чиққан ҳолда ишларни қайтадан амалга оширишни келишиш бщйича Вазирлар Маҳкамасига 20.11.2017 й. 09-8/7878-сон хат йўлланди.

8. “Корпоратив секторга мультимедиа хизматларини кўрсатиш учун студиялар яратиш” лойиҳаси доирасида 2014-2015 йилларда ҳудудларда жами 13 та мультимедиа студияларини ташкил этиш белгиланган бщлиб, мазкур ишлар ниҳоясига етказилган.

9. “Маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказини (Дата-центр) яратиш” лойиҳасининг биринчи босқичида 2013-2014 йилларда Тошкент шаҳрида 5 000 Тбайт сиғимдаги Дата-марказ қуриш белгиланган.

Мазкур лойиҳа доирасида 2016 йил 18 августда сиғими 1 Петабайтга тенг маълумотлар маркази ишга туширилди.

Кенг полосали технологиялар асосида тармоқни ривожлантириш

Кенг полосали телекоммуникация тармоқларини ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар натижасида, умумий ўрнатилган портлар сони 1 039 186 тани, фойдаланилган портлар сони эса 537 122 тани ташкил этди (2016 йил 4-чорагида ўрнатилган портлар сони 832 796 тани, фойдаланилган портлар сони эса 523 860 тани) 2016 йил 4-чорагига нисбатан ўсиш мос равишда 124,8% ва 102,5% ни ташкил этди. Жумладан,

- xDSL технологияси асосида ишловчи қурилмаларнинг монтаж сиғими 565 132 портни, шундан фойдаланилган сиғим 381 931 портни (2016 йил 4-чорагида ўрнатилган портлар сони 505 829 тани, фойдаланилган портлар сони эса 385 744 тани ташкил этган) 2016 йил                4-чорагига нисбатан ўрнатилган портлар сони 1,12 баробарга ўсган бўлса, фойдаланилган портлар эса 0,9%га камайган;

- FTTx технологияси асосида тармоқни модернизациялаш ва ривожлантириш бўйича кўп қаватли биноларда 467 150 порт сиғим орқали FTTb технологияси асосида аҳолига хизмат кўрсатиш имкони яратилиб, бугунги кунга қадар 148 287 та абонентлар уланди (2016 йил                     4-чорагида ўрнатилган портлар сони 320 253 тани, фойдаланилган портлар сони эса 131 402 тани ташкил этган), 2016 йил 4-чорагига нисбатан ўсиш суръати мос равишда 1,46 баробар ва 1,13 баробарга ортган;

- симсиз (WiMax, Wi-Fi) кенг полосали тармоқлар фойдаланилувчилари сони 6 904 тани (2016 йил 4-чорагида 6 714 тани ташкил этган) ўсиш суръати 2016 йил 4-чорагига нисбатан 1,03 баробарни ташкил этди.

Ҳозирги кунда:

Халқаро Интернет тармоғига уланиш тезлиги 104, 1 Гбит/сни (жорий йил бошига 54 980 Мбит/сни ташкил этган) ташкил этмоқда. Жорий йил бошига нисбатан ўсиш суръати 1,89 баробарни ташкил этади.

Провайдерлар учун 1 Мбит/с тезликда Интернет тармоғига уланишнинг нархи 30,2 АҚШ долларини (жорий йил бошида 91,5 АҚШ долларини ташкил этган) ташкил этиб, жорий йил бошига нисбатан 66,9 % га пасайган. Бунинг натижасида Интернет хизматидан фойдаланувчилар сони 2 фоизга кўпайиб, 20 млн.дан ортди. Шундан 17 млн.дан зиёд мобил Интернет фойдаланувчиларидир.

Ўзбекистон Республикасида рақамли телевидениени ривожлантириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 3 апрелдаги ПҚ – 2157-сон Қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси ер усти рақамли телевидение тармоғини ривожлантириш» инвестицион лойиҳаси тасдиқланган. Лойиҳанинг 1-босқичи бўйича 90 та юқори рақамли телеузаткичлар келтирилиб, шулардан 53 та РТСларда 86 та DVB-T2 стандартдаги юқори қувватли рақамли телеузаткичлар монтаж қилиниб ишга туширилган.

Рақамли телевидение сигналларини РТСларга етказиш мақсадида NIMBRA тармоқ қурилмасини ўрнатиш ва созлаш ишлари тўлиқ якунланди. РТСларга етказилаётган рақамли телевидение сигналлар захираси таъминланди.

Инвестиция лойиҳасининг II босқичи доирасида республиканинг узоқ ва бориш қийин бўлган аҳоли яшаш пунктларида жами 350 та кам қувватли рақамли телеузаткичлар ўрнатилди ва тест режимда ишга туширилди. Мазкур узаткичларни давлат қабул қилиш комиссиясидан ўтказиш ишлари якунланмоқда.

Электрон ахборот воситалари миллий ассоциацияси хузуридаги нодавлат телестудияларнинг теледастурлари рақамли телевидение теледастурлари таркибига киритилди. Жумладан, “UzReport”, “MY5”, “Milliy”, “Zo`r”, “Futbol”, “Sevimli” телеканаллари ижтимоий тўплам таркибига киритилиб аҳолига тарқатиш йўлга қўйилган. Бундан ташқари жойлардаги маҳаллий нодавлат телестудияларнинг дастурларини вилоятларда ўрнатилган рақамли телеузаткичлар орқали муайян бир ҳудудга тарқатиш йўлга қўйилган.

Шунингдек, инвестиция лойиҳаси доирасида келтирилган сунъий йўлдош Ер станцияси қурилмалари Тошкент телеминораси ҳудудида ўрнатилди, мазкур мажмуа орқали Ўзбекистон МТРКнинг 12 та теле ва 4 та радио дастурлар тўплами шакллантирилиб сунъий йўлдош алоқа тармоғи орқали республикамизнинг узоқ ва бориш қийин бўлгна аҳоли масканларига рақамли телевидение сигналлари етказилди.

2017 йилнинг ноябрь ойида республика аҳолисини рақамли телевидение дастурлари билан қамрови даражасини 100 %га етказилилди.

Ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш

- Иқтисодиётнинг реал секторида ахборот технологияларини жорий қилиш бўйича

Олиб борилаётган ишларнинг давомийлигини таъминлаш мақсадида 2016 йил 1 августда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2569-сон қарори қабул қилинди. Қарорга асосан 2016-2018 йилларда 30 та акциядорлик компаниялари ва йирик саноат корхоналарида умумий қиймати 1,1 трлн. сўмга тенг бўлган 89 та лойиҳани амалга ошириш белгиланган.

Бугунги кунда ишлаб чиқариш ва бошқарув самарадорлигини оширишга қаратилган 32 та (36%) ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотларни жорий этиш бўйича лойиҳалар амалга оширилиб, жами 8,1 млрд.сўм ўзлаштирилди. Жумладан:

2016 йилда якунланиши белгиланган барча 14 та умумий қиймати 6,1 млрд. сўм бўлган лойиҳалар, тўлиқ ишга туширилган. (Жумладан: «Олмалиқ КМК» АЖ – 1 та, «Ўзметкомбинат» АЖ-3 та, «Ўзқурилишматериаллари» АК–4 та, «Ўзпахтасаноатэкспорт» ХК–1 та, «Узмелиомашлизинг» ДЛК-1 та, «Дори-Дармон» АК-1 та, Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги – 2 та, «Узбекинвест» ЭИМСК-1 та.)

Қолган 1 та лойиҳа бўйича муддатлари узайтирилиб янги тармоқ жадвали тасдиқланди («Ўзметкомбинат» АЖ – 1 та лойиҳаси 2016 йил IV чорагидан, 2017 йилнинг IV чорагига қадар узайтирилган).

2017 йилда якунланиши белгиланган 26 та лойиҳалардан 17 таси тўлиқ ишга туширилган. (Жумладан: «Ўзбекэнергия» АЖ - 2 та, «Олмалиқ КМК» АЖ - 3 та, «Ўзбекистон металургия комбинати» АЖ - 2 та, «Узэлтехсаноат» АЖ – 2 та,  «Ўзбекистон ҳаво йўллари» МАК - 1 та, «Ўзқурилишматериаллари» АК - 2 та, «Ўзвиносаноат-холдинг» ХК-2 та, «Дори-Дармон» АК – 1 та, «Кафолат» АЖ – 1 та ва «Шарк» НМАК - 1 та);

Умумий қиймати 47 млн. сўм бўлган «Ўзэлтехсаноат» АКга тегишли 2 та лойиҳа муддатидан олдин (якунланиш муддати 2018 йилнинг II чорак) тўлиқ ишга туширилди;

Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш натижасида:

Олмалиқ кон-металлургия комбинати томонидан мис эритиш заводининг янги эритиш ускунасида бошқаришни автоматлаштириш тизимини жорий қилиш натижасида газ ва электр энергиясининг солиштирма ҳаражати 5-10 фоизга оптималлаштирилди;

Ўзпахтасаноатэкспорт ҳолдинг компаниясининг молиявий ҳисобот ва ҳодимлар ва ишлаб чиқаришни бошқариш тизимини жорий қилиш орқали пахта толасини сақлаш ва моддий ресурсларга харажатларни камайтириш орқали тан-нархини 10-15 фоизга арзонлаштиришга эришилди.

Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги тизими корхоналарида ижро назорати ва электрон ҳужжат алмашиш тизимларини жорий этиш орқали ходимларнинг иш самарадорлиги 15 фоизга ошишига;

Дори-дармон компаниясида транспорт воситалари ҳаракатини сунъий йўлдош орқали назорат қилиш ахборот тизимини жорий этиш натижасида компанияда ёнилғи-мойлаш маҳсулотлари сарфи 20 фоизга ҳамда қоғоз сарфи 15 фоизга қисқаришига эришилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 20 сентябрдаги ПҚ-2042-сон “Мамлакатимизнинг дастурий таъминот воситалари ишлаб чиқувчиларини рағбатлантиришни янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори ижроси бўйича.

“Дастурий таъминот воситалари ишлаб чиқувчиларнинг миллий реестри” тўғрисидаги низом талабларига асосан дастурий таъминот воситалари ишлаб чиқувчиларнинг Миллий реестридан рўйхатдан ўтган корхоналар сони 164 та, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш 142 фоизни (112 та) ташкил этди.

www.software.uz - дастурчилар ва дастурий маҳсулотлар миллий каталогида 1 734 дан зиёд дастурий маҳсулотлар ва 273 дан ортиқ дастурий таъминот ишлаб чиқувчи компаниялар рўйхатдан ўтган. Мазкур корхоналар томонидан 1266 та янги иш ўринлари яратилган (2014 йилда 374 та, 2015 йилда 412 та, 2016 йилда 480та).

Корхоналар томонидан 2017 йилда 5,6 млрд.сўмдан ортиқ солиқ имтиёзларидан фойдаланилган. Иқтисод қилинган маблағларнинг 35 фоизи ходимларни моддий рағбатлантиришга, 28 фоизи моддий-техника базасини такомиллаштиришга, 15 фоизи ходимларнинг малакасини оширишга йўналтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 июндаги “Республикада ахборот технологиялари соҳасини ривожлантириш учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-5099-сон қарори ижроси бўйича

Ахборот технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий қилишни қўллаб-қувватлаш бўйича «Mirzo Ulugbek Innovation Center» инновация маркази фаолиятини ташкил этиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 августдаги 631-сон қарори қабул қилинди.

Ушбу қарор билан «Mirzo Ulugbek Innovation Center» инновация маркази дирекцияси ташкил этилди ҳамда Ахборот технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий қилишни қўллаб-қувватлаш бўйича «Mirzo Ulugbek Innovation Center» инновация маркази тўғрисидаги низом тасдиқланди.

Инновация маркази жорий йилнинг 25 августидан бошлаб юридик шахслардан аризалар қабул қила бошлади ҳамда марказнинг – www.muic.uz расмий сайти ишга тушди.

Инновация маркази фаолияти ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 июндаги ПФ–5099-сон Фармони бўйича ўндан ортиқ телевидение кўрсатувларида интервьюлар берилди.

Инновация марказида 140 дан ортиқ корхоналарга резидент мақоми берилди, уларда айни вақтда 1 мингдан ортиқ дастурий маҳсулот ишлаб чиқувчи мутахассислар фаолият юритмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 10 июлдаги 198-сон қарори ижроси бўйича.

“Ўзбектелеком” АК томонидан 8 288 та мактаб (94 фоиз), 141 та академик лицей (97 фоиз), 1 374 та касб-ҳунар коллежи (97 фоиз) ва 77 та олий таълим муассасаси (100 фоиз) “ZiyoNET” ахборот таълим тармоғига уланган.

ZiyoNET таълим тармоғи “Аудиокитоблар” бўлимида 5 066 та ресурслар жамланган.

Ҳозирги кунга келиб “ZiyoNET” порталининг “Сайтлар” реестрига киритилган веб-сайтлар сони 6 271 тани, таълимий ресурслар (электрон ахборот таълим ресурслари, видеоматериаллар, лойиҳалардаги мақолалар) сони эса 162 мингтага етди.

Миллий UZ доменида рўйхатдан ўтган доменлар сони 51 870  та (ўтган йилга нисбатан ўсиш даражаси 170 фоиз) бўлиб, улардан 33 715  таси (65 фоиз) хостингга жойлаштирилган,            20 715 таси (61,4 фоиз) Ўзбекистон ҳудудига хостингида жойлаштирилган.

2017 йил декабрь ойи ҳолатига кўра UZ домен номини рўйхатдан ўтказувчилар сони 29 тага етган. Энг фаол домен номини рўйхатдан ўтказувчилар Arsenal-D (40,4 фоиз), Billur.COM (15,9 фоиз) ҳамда Tomas (12,7 фоиз). Рўйхатдан ўтган доменлардан 49 фоиз жисмоний шахслар, 51 фоиз эса юридик шахсларга тегишли.

Миллий қидирув тизими каталогидаги ресурслар сони 11 998 тани, каталогдаги ресурсларга ўртача ойлик ташриф буюрувчилар сони 27,4 млн.тани ташкил этмоқда.

uMail.uz бепул электрон почта хизматидан фойдаланувчилар сони 492 541 тани, uTube.uz таълимий видео-порталга жойлаштирилган видео-материаллар сони эса 28 682 тани ташкил қилмоқда.

“Электрон ҳукумат” тизимини жорий қилиш ва ривожлантириш бўйича

Мамлакатимизда “Электрон ҳукумат” тизимини жорий этиш ва ривожлантириш бўйича қабул қилинган қарорлар, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 27 июндаги ПҚ-1989-сон Қарори ижроси юзасидан қуйидагилар амалга оширилди:

Ўтган давр мобайнида Миллий ахборот-коммуникация тизимини ривожлантириш Комплекс дастурини бажариш доирасида электрон ҳукумат ахборот тизимлари комплекслари ва марказий маълумотлар базаларини яратиш бўйича кўзда тутилган лойиҳаларнинг 14 таси (Ягона интерактив давлат хизматлари портали, “Харид”, “Солиқ”, “Божхона”, “Бюджет”, “Нафақа”, “Клиринг”, “Лицензия” ахборот тизимлари комплекслари, Идоралараро интеграцион платформа, Ягона идентификация тизими, жисмоний ва юридик шахслар, автотранспортлар маълумотлар базалари, маълумотномалар реестри) жорий қилинди.

2017 йил якунига кўра қуйидаги лойиҳалар амалга оширилди:

“Лицензия” ахборот тизимлари комплекси (2017 йил апрель ойида) ишга туширилди (license.gov.uz). Порталда лицензиялар ва рухсатномалар реестри билан танишиш, зарурий ҳужжатларни илова қилган ҳолда 40 та фаолият бўйича 61 турдаги лицензия олиш учун онлайн ариза юбориш, аризани кўриб чиқиш ҳолатини кузатиб бориш, лицензияловчи орган ва эксперт комиссиялари ишини автоматлаштириш, лицензиялар реестридан онлайн фойдаланиш имкониятлари яратилди. Мазкур ахборот тизимлари комплексига юридик шахслар маълумотлар базаси, маълумотномалар ва таснифлагичлар регистри, Ягона идентификация тизими интеграция қилинган.

2017 йил IV-чорак якунига кўра, лицензия олиш учун тушган 1 547 та аризалар бўйича маълумотлар тизимга киритилган ҳамда тизим орқали электрон шаклда 323 та ариза келиб тушган бўлиб, 294 таси ўрнатилган тартибда кўриб чиқилган.

Жорий йилнинг 6 апрелида ОАВлари вакиллари ва давлат органлари ходимларига “Лицензия” ахборот тизимлари комплекси ишга туширилиши юзасидан медиа-брифинг ўтказилди.

“Нотариус” ахборот тизими жорий қилинди. Тизимда ҳозирги кунда қуйидаги амалларни бажариш мумкин:

- Кўчмас мулкка қўйилган тақиқ (хатлов)лар тўғрисидаги маълумотлар базасини юритиш, уларнинг карточкасини ва маълумотномасини чоп қилиш, излаш, тақиқ (хатлов)ларни ечиш;

- Автомототранспорт воситаларига қўйилган тақиқ (хатлов)лар тўғрисидаги маълумотлар базасини юритиш, карточкасини ва маълумотномасини чоп қилиш, излаш, тақиқ (хатлов)ларни ечиш;

- Кўчмас мулкни олди-сотди, ижара (найм), текин фойдаланиш, ҳадя, ипотека ва айирбошлаш шартномаларини лойиҳасини киритиш, тақиқ бор-йўқлигини излаш, чоп қилиш, бекор бўлганлиги ҳақидаги маълумотларни киритиш, ҳисоботини чиқариш;

- Автомототранспорт воситаларини олди-сотди, ижара, текин фойдаланиш, ҳадя, гаров ва айирбошлаш шартномаларини лойиҳасини киритиш, тақиқ бор-йўқлигини излаш чоп қилиш, бекор бўлганлиги ҳақидаги маълумотларни киритиш, ҳисоботини чиқариш;

- Муомалага лаёқатсизлар реестрини юритиш;

- Васиятномалар реестрини юритиш. Васиятномаларни бекор бўлганлиги ҳақидаги маълумотларга эга бўлиш;

- Ворислик реестрини юритиш. Васиятнома бўйича меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисида гувоҳнома, қонун бўйича меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисида гувоҳнома, мулкка бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳнома лойиҳасини киритиш, чоп қилиш;

- Ишончномалар реестрини юритиш. Автомототранспорт воситаларидан фойдаланиш, автомототранспорт воситаларидан фойдаланиш ва тасарруф қилиш (ёки эри (хотини) келмаган ҳолатлар)да, автомототранспорт воситаларидан фойдаланиш ва тасарруф қилиш ва ваколатни бошқа шахсга ўтказиш ҳуқуқи билан боғлиқ ишончномалар, кўчмас мулкни сотиш ва ҳужжатларни йиғиш учун ишончномаларнинг лойиҳасини киритиш, тақиқ бор-йўқлигини излаш, чоп қилиш. Ишончномаларнинг бекор бўлганлиги ҳақидаги маълумотларга эга бўлиш;

- Мол-мулк солиғидан қарздорликни текшириш.

Жорий йилнинг 27 февралида Вазирлар Маҳкамасининг “Битимларни нотариал тасдиқлаш тартибини идоралараро электрон ҳамкорликни қўллаган ҳолда такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 106-сон қарори қабул қилинди. Қарор ижроси юзасидан барча коммунал хизматларни кўрсатувчи ташкилотлар биллинг тизимини, Ергеодезкадастр давлат қўмитаси, Давлат солиқ қўмитаси ҳамда Ички ишлар вазирлигининг ахборот тизимлари “Нотариус” ахборот тизимига интеграция қилиш бўйича веб-сервислар ишлаб чиқилиб, тизимга интеграция қилинди.

Шу билан бирга, Ягона интерактив давлат хизматлари порталининг янги версияси (my2.gov.uz) да нотариал идоралар қабулига ёзилиш, нотариал битимлар тузиш бўйича он-лайн ариза топшириш каби интерактив давлат хизматлари ишга туширилди. Хозирги кунда “Нотариус” ахборот тизимлари комплексида 2 млн.дан зиёд таъқиқлар, ишончномалар, васият ва шартномалар бўйича маълумотлар киритилган.

Ҳозирнинг ўзида Ягона порталнинг янги версиясида:

- коммунал хизматлар (электр энергия, иссиқ ва совуқ сув, газ, ахлат) бўйича қарздорликларни кўриш;

- йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидасини бузганлик учун жаримани ва унинг миқдорини кўриш;

- автотранспорт суғурта полиси ҳақида маълумот олиш;

- автотранспорт ва темир йўл транспортлари орқали юк ташилиши юзасидан маълумот олиш;

- фуқаронинг тўланган суғурта бадаллари ҳақида маълумот олиш;

- ер ва мол-мулк солиғи  тўғрисида маълумот олиш;

- янги тадбиркорлик субъектини рўйхатдан ўтказиш;

- солиқ тўловчининг идентификация рақамини (СТИР) аниқлаш;

- тадбиркорлар реестри;

- лицензияни СТИР орқали қидириш;

- йиғилиб бориладиган шахсий пенсия ҳисоби ҳолати бўйича маълумот олиш каби хизматлар жорий қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали кўрсатиладиган давлат хизматларидан аҳолининг ҳамма жойда фойдаланиш имкониятини таъминлаш мақсадида Android ва IOS платформалари учун мобиль иловалар ишлаб чиқиш бўйича чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Адлия ваизирлиги билан ҳамкорликда тасдиқланди ва Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 2018 йил 17 май санасидаги  08-8/3561-сон хати билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига киритилди.

2017 йилнинг апрель ойида Давлат хизматлари марказлари фаолиятини автоматлаштириш, тадбиркорлик фаолиятини рўйхатдан ўтказиш ахборот тизими (fo.birdarcha.uz) жорий қилинди. Тизим орқали тадбиркорлик субъектини рўйхатга олиш босқичлари 4 баробарга, талаб этиладиган хужжатлар сони 3 баробарга, рўйхатга олиш учун сарфланадиган вақт 2-7 кундан 30 дақиқага қисқартирилди.

Булардан ташқари:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Вирутал қабулхонаси орқали 
919 мингдан зиёд мурожаат келиб тушган ва уларнинг 862 мингдан зиёди кўриб чиқилган.

Очиқ маълумотлар ягона порталида 125 та давлат органларининг умумфойдаланиш учун рухсат этилган ижтимоий-иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий ахборотлардан иборат 2 744 турдаги (ўсиш 1,2 баробар) очиқ маълумотлар тўплами жойлаштирилди ва фойдаланувчилар томонидан 909,2 минг маротаба (ўсиш 1,2 баробар) фойдаланилди.

Тадбиркорликни амалга оширишга таъсир этадиган ишлаб чиқилаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини муҳокама қилиш бўйича махсус порталда (regulation.gov.uz) бугунги кунга қадар 1 316 та (ўсиш 1,11 баробар) норматив-ҳуқуқий ҳужжат бўйича 2 736 дан ортиқ (ўсиш 1,23 баробар) таклиф ва мулоҳазалар билдирилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 13 майдаги 120-сон қарори билан ташкил қилинган Давлат хизматлари, шакллари ва бланкалари ягона реестрини ўрнатилган тартибда тўлдиришни таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 февралдаги 08/1-68-сон топшириғига асосан тегишли вазирлик ва идораларда ўрганишлар ташкил қилиниб, бугунги кун (22 июнь) холатига Давлат хизматлари, шакллар ва бланкалар Ягона реестрига киритиш учун 75 та давлат органлари томонидан 1297 та давлат хизматлари (ўсиш 1,76 баробар) бўйича аризалар тақдим этилган бўлиб, улардан 513 таси (ўсиш 2,33 баробар) электрон шаклда кўрсатилаётган давлат хизматлар.

“Ижро интизоми” ҳамда Идоралараро электрон ҳамкорлик тизимларига 5 800 дан зиёд давлат органлари, уларнинг ҳудудий бошқармалари, туман бўлинмалари ҳамда туман ҳокимликлари муваффақиятли уланиб, тизим фойдаланувчилари сони 21 798 дан ошди.

747 мингдан зиёд долзарб маълумотлардан таркиб топган юридик шахслар маълумотлари базаси жорий қилиниб, тадбиркорлар учун электрон давлат хизматларини кўрсатишда юридик шахслар ҳақида маълумотлари давлат реестридан олиш имконияти яратилди. Мазкур маълумотлар базасига “Солиқ”, “Лицензия”, “Кадрлар”, “Агромониторинг”, шунингдек Касаба уюшмалари федерацияси ахборот тизимлари ва Тадбиркорлик субъекти кабинети интеграция қилинган. Юридик шахслар маълумотлари базаси Давлат солиқ қўмитаси ва Давлат статистика қўмитаси томонидан янгилаб борилади.

Жисмоний шахслар маълумотлар базаси жорий қилиниб, электрон давлат хизматларини кўрсатишда 17 млн.дан зиёд жисмоний шахслар ҳақидаги маълумотлардан онлайн фойдаланиш имконияти яратилди. Мазкур маълумотлар базасига Ягона идентификация тизими, “Солиқ”, “Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти” ахборот тизимлари интеграция қилинган. Натижада, Ягона идентификация тизимига уланган барча ахборот тизимлари ва ресурсларига жисмоний шахсларнинг паспорт маълумотларини, ушбу маълумотлар тегишли бўлган жисмоний шахснинг розилигига кўра, тақдим этиш имконияти жорий қилинган.

32 та маълумотнома ва таснифлагичдан таркиб топган давлат бошқарувида қўлланиладиган маълумотномалар ва таснифлагичлар регистри тизими жорий қилиниб, давлат хизматларини кўрсатишда доимий равишда янгилаб бориладиган ягона маълумотномалар ва таснифлагичлардан фойдаланган ҳолда идоралараро ахборот алмашиш имконияти яратилди. Регистр “Ўзстандарт” агентлиги, Давлат статистика қўмитаси, Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси, Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Меҳнат вазирлиги, Адлия вазирлиги ва Марказий банк томонидан тақдим этиладиган маълумотлар асосида янгиланиб боради. Мазкур регистрга “Лицензия” ва “Кадрлар” ахборот тизимлари интеграция қилинган. Дастурчиларга, шунингдек ахборот ресурслари эгалари учун маълумотномалар ва таснифлагичларни json, xml, xls форматларда юклаб олиш ёки токен олиш орқали веб-сервисга тўғридан-тўғри уланиш имкониятлари тақдим этилган.

Электрон ҳукумат ахборот тизимлари ва ресурсларига кириш, шунингдек веб-сервислардан фойдаланишни тартибга солиш мақсадида Ягона идентификация тизими жорий этилган. Ушбу тизимга Идоралараро электрон ҳамкорлик тизими, Маълумотномалар ва таснифлагичлар регистри, Жисмоний ва юридик шахслар маълумотлар базаси, “Лицензия”, Ягона интерактив давлат хизматлари портали (янги версияси), “Бир дарча” марказлари ахборот тизими, “E-kommunal” портали интеграция қилинган. Ушбу тизимда рўйхатдан ўтган жисмоний шахслар сони 947 тага етган.

Идоралараро интеграцион платформасига бугунги кунга қадар 55 та веб-сервис жойлаштирилган. Веб-сервислардан жорий йилнинг бошидан буён  3,6 млн маротабадан кўпроқ фойдаланилган. Ушбу тизимга “Солиқ”, “Лицензия”, “Агромониторинг”, “Кадрлар”, Касаба уюшмалари федерацияси, Давлат статистика қўмитаси ахборот тизимлари, Ягона идентификация тизими, Тадбиркорлик субъекти кабинети, “Бир дарча”, “Э-ижро” тизимлари, Электрон таълим маркази, автотранспорт воситаларини суғурталаш фонди ахборот тизимлари  каби тизимлар интеграция қилинган.

“Агромониторинг” ахборот тизими ишлаб чиқилиши натижасида, 97 мингдан зиёд фермер хўжаликларига оид маълумотлардан иборат ягона маълумотлар базаси шакллантирилди. Ушбу ахборот тизими юридик шахслар марказлашган маълумотлар базаси билан интеграция қилинган бўлиб, жойларда рўйхатга олинган фермер хўжаликлари тўғрисидаги маълумотларни тизимга киритиш жараёни янада осонлаштирилган.

Клиринг тизими орқали йил бошидан бери амалга оширилган тўловлар 
885,0 млрд. сўмдан ошди.

Автотранспортлар ягона маълумотлар базасига автотранспорт воситаларини рўйхатга олишнинг 49 та объектлари уланиб, маълумотларни марказлашган ҳолда олиш, қайта ишлаш, сақлаш имкониятлари яратилди.

Саноат ва ишлаб чиқаришни ривожлантириш:

2017 йил мобайнида Вазирлик тизимидаги ишлаб чиқариш корхоналари томонидан жами 18,89 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилган, 2016 йилга нисбатан ўсиш 1,8 баробарни ташкил этди, (10,6млрд.сўм) ва 10,7 млрд. сўмлик маҳсулот сотилган.

Ахборот коммуникация технологиялари соҳасида кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналиши

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети бўйича:

2017 йилда Университетдаги қабул жараёнларида тест синовлари ўтказиш жойларида биометрик ва паспорт маълумотлари асосида абитуриентларни назорат қилиш ва бошқариш тизими татбиқ этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тошкент ахборот технологиялари университетининг фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 15 мартдаги ПҚ-2834-сон қарори қабул қилинди.

Мазкур қарор билан,

Университет қошида Илмий-инновацион ривожлантириш жамғармаси ташкил этилди;

Университет ҳузуридаги Дастурий маҳсулотлар ва аппарат дастурий мажмуалар яратиш маркази негизида юридик шахс мақомига эга бўлган Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази ташкил этилди;

59 та дарслик ва ўқув қўлланмаларни чоп этиш бўйича Васийлик кенгаши томонидан 360 млн.сўм маблағ ажратилди.

2017 йилда Университетда ахборот технологиялари, робототехника, ахборот хавфсизлиги йўналишидаги 5 та ўқув-илмий лабораторияни ташкил этиш учун АКТни ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан умумий суммаси 1,3 млрд. сўм маблағ ажратилди.

Университетнинг иқтидорли талабалари учун “Муҳаммад ал-Хоразмий” номидаги стипендия таъсис этилди ҳамда 2017 ўқув йилида 19 нафар иқтидорли талабалар шу стипендия соҳиби бўлди;

“Муҳаммад ал-Хоразмий авлодлари” номли илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнали ташкил этилди ва мазкур журналнинг электрон www.Alxorazmiy.uz сайти ишга туширилди ҳамда “Ёш олимлар кенгаши” ташкил этилиб, фаолияти йўлга қўйилди;

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги физика ва математика фанлари бўйича Республика олимпиадаси ташкил қилинди. Унда жами 4755 нафар ёшлар иштирок этиб, олимпиада якунига кўра 13 нафар ўқувчига қимматбаҳо совғалар ҳамда Тошкент шаҳридаги Инҳа университетининг ўқув марказида инглиз тилини бепул ўрганиш учун йўлланма тақдим этилди.

Фанлар Академиясининг 4 нафар хақиқий аъзолари, академикларнинг ишлаши учун зарур шароитлар яратилиб, уларнинг раҳбарлигида “Ахборот хавфсизлиги”, “Компьютер ва дастурий инжиниринг”, “Эҳтимоллар назарияси ва амалий математика” ҳамда “Мобиль ва оптик толали алоқа тизимлар” каби илмий мактаблар ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25 январдаги ПФ-5313-сон Фармони ҳамда 2018 йил 19 февралдаги 3549-сон қарорига мувофиқ Вазирлик томонидан ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги 8 та касб-ҳунар коллежни тасарруфига олиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилиб, Республика комиссиясига тақдим этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 сентябрдаги ПҚ-3274-сон қарори билан Вазирлик қошида Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ахборот-коммуникация технологиялари йўналишига оид фанларни чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослаштирилган мактаб ташкил этилди.

Ахборот-коммуникация соҳасида кадрларни тайёрлаш

Вазирликнинг тасдиқланган режасига асосан тизимдаги корхона ва ташкилотлар томонидан 2017 йилда жами 15,7 минг нафар соҳа ходимлари ўқитилди. Шу жумладан, кадрларни тайёрлаш йўналишида 197 нафар, кадрларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш йўналишида 4,8 минг нафар ва тизимдаги корхоналарнинг ўзида ташкил этиладиган ўқув курслари йўналишида 10,7 минг нафар ходим ўқитилди.

Шунингдек, 2017 йилда Республика Маънавият тарғибот маркази ҳузуридаги “Маънавият тарғиботчиси” таълим муассасасида 184 нафар ходим ўқитилди, Чет тилини ўрганиш бўйича 1 091 нафар ходим ўқитилди ҳамда Вазирлик тизимидаги акциядорлик компаниялари ва жамиятларининг жами 11 нафар раҳбар ва масъул ходимлари “Корпоратив бошқарув илмий таълим маркази”да ўқитилди.

Ижтимоий масала

Вазирлик тизимидаги ташкилотларда 28 940 нафар ходим ишлайди, уларнинг ўртача ойлик иш хақи 1 265 минг сўм (2016 йил якунида 1054,6 минг сўм, ўсиш 
19,9 фоиз).

2017 йилда жами 101 та асосий янги иш ўринлари ташкил этилган бўлиб, белгиланган режа 116 фоиз бажарилган.

Фуқаролар мурожаатлари ва ижро интизоми

2017 йил якуни ҳолатига Вазирликка Ўзбекистон Республикаси 4 та қонуни , Ўзбекистон Республикаси Президентининг 49 та фармони, 135 та қарори, 18 та фармойиши, Вазирлар Маҳкамасининг 185 та қарор, 82 та фармойиши келиб тушган.

2017 йил давомида Вазирликнинг тасдиқланган Ишчи гуруҳи томонидан 2017 йил март ойида Хоразм, август ойида Тошкент ва ноябр ойида Бухоро вилояларидаги Вазирлик тизимдаги корхона ва ташкилотларнинг ижро интизомига риоя қилиш ҳолати мақсадли ўрганиб чиқилди. Хоразм вилоятида ўтказилган ўрганиш натижалари 2017 йил 31 мартда, Тошкент вилоятида ўтказилган ўрганиш натижалари 2017 йил 6 сентябрда, Бухоро вилоятида ўтказилган ўрганиш натижалари 2017 йил 29 ноябрда Вазирликнинг Ҳайъат мажлисларида кўриб чиқилган.

Вазирликнинг 2017 йил 21 сентябрдаги 254-ф-сон фармойиши бўйича маълумот тақдим этилмоқда.

2017 йил мобайнида Вазирликка жами 9049 та мурожаат келиб тушган бўлиб, шу жумладан:

- Ўзбекистон Республикаси Президент виртуал қабулхонаси орқали 6230 та,

- Вазир виртуал қабулхонасига 1871 та,

- Ягона портал орқали ва ёзма ҳамда оғзаки мурожаатлар сифатида 948 та мурожаат келиб тушган, барча мурожаатлар қонунда белгиланган муддатларда ўрнатилган тартибда кўриб чиқилган.

Йўналишлар кесимида энг кўп келган мурожаатлар таҳлилига эътибор берсак, мурожаатларнинг 2474 таси (27,3%) почта масаласи, 1333 таси (14,7%) интернет масаласи бўйича, 1312 таси (14,5%) алоқа тармоқлари фаолияти юзасидан, 1077 таси (11,9%) мобил алоқа масалаларидир, раҳбар ва ҳодимлар устидан 281 та мурожаат келиб тушган.

Ҳудудлар кесимида келиб тушган мурожаатлар таҳлил қилинганда, энг кўп мурожаатлар - Тошкент шаҳрида 2917 та, яъни 32,2%, Тошкент вилоятида 1227 та, яъни 13,55%, Фарғона вилоятида 716 та, яъни 8%, Самарқанд вилоятида 663 та, яъни 7,3% ни ташкил этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Девони топшириқлари ижроси доирасида Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган Вазирлик раҳбариятининг жойларда сайёр қабул ўтказиш жадвалига асосан 2017 йилда вазирлик раҳбарияти томонидан вилоятларда жами 18 маротаба сайёр қабул ташкиллаштирилган, бунда 167 та жисмоний ва юридик шахс вакиллари қабул қилинган. Шунингдек, вазирлик раҳбарияти томонидан Вазирликнинг ўзида 15 та шахсий қабул ташкиллаштирилган.

2017 йил давомида мурожаатлар билан ишлашда камчиликлар ва ҳуқуқбузарликларга йўл қўйган Вазирлик ва тизимдаги ташкилотлар масъул ходимларининг 49 нафарига тегишли интизомий чоралар кўрилган, булардан 3 нафари билан тузилган меҳнат шартномаси бекор қилинган, 26 нафарига ҳайфсан берилган.

Юқорида қайд этилган амалга оширилган ишлар билан бир қаторда, айрим камчиликларни ҳам айтиб ўтиш лозимдир,  мурожаатлар таҳлил қилиниб, атрофлича ўрганилганда, тизимдаги айрим корхоналар ва бўлинмалар масъул раҳбарларининг фуқаро мурожаатларига эътиборсиз ёндашиши, ваколати доирасидаги ва оддий ечим орқали ҳал этилиши мумкин бўлган масалаларга масъулиятсизлик билан қараётганликлари ҳолатлари аниқланди, хусусан Вазирлик томонидан чиқарилган буйруқ ва фармойишларда тегишли аниқ вазифалар белгилаб берилган бўлсада, Вазирлик тизимидаги айрим корхоналар ва бўлинмалар масъул раҳбарларининг асосланмаган ваъдалар бериш ҳолатлари кўпайиб бормоқда, масала ечими келгусида режага киритилиши ва масаласи ҳал этилиши таъкидланган мурожаатлар бўйича аниқ муддатлар кўрсатилмаяпти, қуруқ ваъдалар билан чекланилмоқда. Фуқаролардан мобил алоқа масаласи юзасидан келган мурожаатларга берилган айрим жавобларда мобил алоқа компанияларининг тегишли муддатларда мобил алоқа қамрови билан таъминлаш, тармоқларни ривожлантириш, янги таянч станцияларини ўрнатиш қайд қилинган бўлсада, лекин ушбу ўзлари кўрсатиб ўтилган муддатларда тегишли ишлар амалга оширилмаган, фақатгина қуруқ “ваъдабозлик” ва “расмиятчилик” қабилида, масаланинг ижобий ҳал этилишини “вақтинчалик ўзидан соқит қилиш” тарзида жавоблар юборилганлиги ўз исботини топмоқда. Бундан буён шу тарзда мурожаатларни кўриб чиқадиган масъулиятсиз раҳбарларга нисбатан қонунчиликда белгиланган тартибда қатъий жазо чоралари, лозим бўлса уларнинг лавозимга лойиқлик масаласини кўриб чиқишга жиддий ёндашилади.